## Công việc tháng (hidden)
Tên công việc | Ngày thực hiện | Cơ sở quản lý | Khu vực | Vị trí | Chỉ thị FMS
KIỂM TRA, HEATING TỦ ĐIỆN ĐỊNH KỲ | 01 | Public | Trạm điện 66F | 66F | Đã tạo | ok
| 02-03 |  | Trạm điện 32F | 32F | Đã tạo | ok
| 04-05 |  | Trạm điện B3F | B3F | Đã tạo | ok
| 06 |  | Phòng máy, thang máy 66F | 66F | Đã tạo | ok
| 07 |  | Phòng máy, thang máy 32F | 32F | Đã tạo | ok
| 08-09 |  | Phòng máy, EPS 7F | 7F | Đã tạo | đã sửa
| 10-11 |  | Phòng máy B5F | B5F | Đã tạo | ok
| 12-13 |  | SR | 64AF-33AF | Đã tạo | đã sửa
| 14-15 |  | Hotel | 65F-33BF | Đã tạo | đã sửa
| 16, 18 |  | Office A | 31AF-8AF | Đã tạo | đã sửa
| 19-20 |  | Office B | 31BF-8BF | Đã tạo | đã sửa
| 21 |  | Office full tầng | 31F-8F | Đã tạo | đã sửa
| 22-23 |  | Tầng hầm | B5F-B1F | Đã tạo | đã sửa
| 24-25 |  | DS | 6F-1F | Đã tạo | đã sửa
| 26-27 |  | Hotel | 6F-1F | Đã tạo | đã sửa
| 28 |  | Outside 1F | 1F | Đã tạo | đã sửa
VỆ SINH TRẠM ĐIỆN, PHÒNG DẦU | 2~3 ngày cuối tháng |  | Trạm 66F, 32F, B3F, phòng dầu B1F, phòng máy phát | 66F, 32F, B3F, B1F
CHẠY THỬ MÁY PHÁT ĐIỆN | Ngày cuối tháng |  | Phòng máy phát | B3F
SỬA ĐÈN CHIẾU SÁNG HÀNH LANG, NHÀ VỆ SINH OFFICE | Thứ 7 chủ nhật hàng tuần | Office | Office | Office 31F-8F
CHECK TÌNH TRẠNG ẮC QUY CÁC TRẠM | Chủ nhật hàng tuần | Public | Trạm B3F, 32F, 66F | B3F, 32F, 66F

## Ca đêm
Tên công việc | Ngày trong tháng | Công việc | Chỉ làm tháng chẵn
[CA ĐÊM] DỌN KHO VẬT TƯ HỎNG | 01 | Dọn kho vật tư hỏng trạm điện B3F
[CA ĐÊM] BẢO TRÌ CỬA TRƯỢT KHU VỰC PUBLIC | 02 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt B5F
| 03 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt B4F
| 04 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt B3F
| 05 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt B2F
| 06 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt Lotte Mart B1F, 1F, SR 1F
| 06 | Giám sát nhà thầu bảo trì Bảo trì vệ sinh cửa trượt, cửa xoay | 1
| 07 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt 7F
| 08 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt 7F
| 08 | Giám sát nhà thầu bảo trì Bảo trì vệ sinh cửa trượt, cửa xoay | 1
| 09 | Bảo trì vệ sinh cửa trượt 33F, 38F
| 09 | Giám sát nhà thầu bảo trì Bảo trì vệ sinh cửa trượt, cửa xoay | 1
[CA ĐÊM] BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN PHÒNG MÁY | 10 | Bảo trì tủ điện phòng máy 66F
| 11 | Bảo trì tủ điện phòng máy 66F
| 12 | Bảo trì tủ điện phòng máy 32F
| 13 | Bảo trì tủ điện phòng máy 32F
| 14 | Bảo trì tủ điện phòng máy 32F
| 15 | Bảo trì tủ điện phòng máy 7F
[CA ĐÊM] CHỐT SỐ, LÀM FILE, IN SỐ ĐIỆN BẢO TRÌ, VỆ SINH TỦ ĐIỆN KHU VỰC OFFICE | 16 | Chốt số điện Office
[CA ĐÊM] XUẤT SỐ ĐIỆN SR, CHECK SỐ ĐIỆN BẢO TRÌ, VỆ SINH TỦ ĐIỆN KHU VỰC OFFICE, LOTTE FAMILY | 17 | Chốt số điện SR
[CA ĐÊM] BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN PHÒNG MÁY | 18 | Bảo trì tủ điện phòng máy 7F
| 19 | Bảo trì tủ điện phòng máy 7F
| 20 | Bảo trì tủ điện phòng máy B5F
| 21 | Bảo trì tủ điện phòng máy B5F
| 22 | Bảo trì tủ điện phòng máy B5F
[CA ĐÊM] BẢO TRÌ TỦ ĐIỆN, ĐÈN HÀNH LANG, NHÀ VỆ SINH BẢO TRÌ, VỆ SINH TỦ ĐIỆN KHU VỰC OFFICE | 23 | Bảo trì, vệ sinh tủ điện khu vực Office A
| 24 | Bảo trì, vệ sinh tủ điện khu vực Office A
| 25 | Bảo trì, vệ sinh tủ điện khu vực Office B
| 26 | Bảo trì, vệ sinh tủ điện khu vực Office B
[CA ĐÊM] VỆ SINH TRẠM ĐIỆN, PHÒNG DẦU | 27-29 | Trạm 66F, 32F, B3F, phòng dầu B1F, bảo trì tủ điện phòng máy phát
[CA ĐÊM] KIỂM KHO VẬT TƯ THÁNG | 2 Ngày cuối tháng | Các kho trạm điện B3F & kho Outside B3F

## Sheet1 (hidden)
LỊCH LÀM VIỆC ĐỘI ĐIỆN